## 预算
龙湖九里晴川家装预算表
编号 | 装修顺序 | 室内分类 | 数量 | 分类 | 名称 | 时间点 | 地址 | 联系人 | 数量 | 单位 | 单价 | 折扣 | 折后价 | 订金 | 总价 | 预算 | 实际差额 | 预算偏差（+省 -多） | 备注
| 前期准备+基装 | 开工手续 | 1 | 契税 |  | 收房时交 |  |  | 1 | 份 | 11182.26 | 1 | 11182.26 | 0 | 11182.26 | 12000 | 817.74 | 6.814% |  | 基装总价 | 23821.0528
|  |  |  | 维修基金 |  | 收房时交 |  |  | 1 | 份 | 2497 | 1 | 2497 | 0 | 2497 | 2000 | -497 | -24.85% |  | 基装总预算 | 92885
|  |  |  | 物管费 |  | 收房时交（可以以后交） |  |  | 1 | 年 | 4628.36 | 0.98 | 4535.7928 | 0 | 4535.7928 | 2000 | -2535.7928 | -126.8% |  | 差额（+省 -多） | 69063.9472
|  |  |  | 转移登记费+贴花税 |  | 收房时交 |  |  | 1 | 份 | 85 | 1 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0% |  | 偏差（+省 -多） | 74.35%
|  | 设计 | 数量: 1; 分类: 意向图; 数量: 1; 单位: 份; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 分类: 施工图; 数量: 1; 单位: 份; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 1000 | 1000 | 100%
|  |  | 分类: 水电图; 数量: 1; 单位: 份; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 500 | 500 | 100%
|  | 卧室 (主卧 次卧 儿童房) | 3 | 主材 | TATA木门 | 提前45-60天订 | 南湖路TATA木门 | TATA木门小刘小张（微信） | 3 | 扇 | 1299 | 1 | 1299 | 0 | 3897 | 4500 | 603 | 13.4% |  | 软装
[5 empty] | TATA木门锁+合页 | 提前45-60天订 |  |  | 3 | 套 | 368 | 1 | 368 | 0 | 1104 | 300 | -804 | -268%
[5 empty] | 地板 | 提前15天预约测量，提前10天预约安装 | 卢森地板（南富森4楼电梯口旁） | 瑞士卢森 - 糖糖（微信） |  | m2 |  |  | 0 | 520 | 520 | 15000 | 14480 | 96.53%
|  |  | 名称: 踢脚线; 地址: 卢森地板（南富森4楼电梯口旁）; 联系人: 瑞士卢森 - 糖糖（微信）; 单位: m; 折后价: 0; 预算: 1000 | 1000 | 100%
|  |  | 名称: 门扣; 地址: 卢森地板（南富森4楼电梯口旁）; 联系人: 瑞士卢森 - 糖糖（微信）; 数量: 10; 单位: 个; 折后价: 0; 预算: 200 | 200 | 100%
|  |  | 名称: 过门石; 单位: m; 折后价: 0; 预算: 1000 | 1000 | 100%
|  |  | 名称: 吊顶龙骨; 单位: m; 折后价: 0 | 0
|  |  | 名称: 吊顶阴角线; 单位: m; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 名称: 河沙，水泥; 单位: 吨; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 4000 | 4000 | 100%
|  |  | 名称: 界面处理剂; 数量: 2; 单位: 袋; 折后价: 0; 预算: 500 | 500 |  |  | 家具
|  |  | 名称: 石膏; 数量: 37; 单位: 袋; 折后价: 0; 预算: 1500 | 1500 | 100%
|  |  | 名称: 腻子; 数量: 30; 单位: 袋; 折后价: 0; 预算: 1500 | 1500 | 100%
|  |  | 名称: 电线; 单位: m; 折后价: 0; 预算: 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 分类: 施工; 名称: 水电改造; 单位: m; 折后价: 0; 预算: 5000 | 5000 | 100%
|  |  | 名称: 拆墙补墙（保温层）; 单位: 面; 折后价: 0; 预算: 3500 | 3500 | 100%
|  |  | 名称: 刷墙; 单位: m2; 折后价: 0; 预算: 3500 | 3500 | 100% |  | 家电
|  |  | 名称: 贴砖; 单位: m2; 折后价: 0; 预算: 10000 | 10000 | 100%
|  |  | 分类: 家电; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 2000 | 2000 | 100%
|  |  | 单位: 个; 折后价: 0; 预算: 3000 | 3000
|  |  | 分类: 家具; 名称: 柜子; 单位: m2; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 8000 | 8000 | 100%
|  |  | 折后价: 0 | 0
|  | 客厅 | 数量: 1; 分类: 主材; 名称: 电视墙; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 折后价: 0 | 0
|  |  |  | 施工 | 拆墙补墙（保温层）
|  |  | 分类: 家具; 名称: 电视柜; 折后价: 0; 预算: 2000 | 2000
|  | 厨房 | 数量: 1; 分类: 主材; 名称: 推拉门; 折后价: 0 | 0
墙砖
|  |  | 名称: 地砖; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 名称: 河沙，水泥; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家电; 名称: 抽油烟机+燃气灶; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 名称: 水槽（单/双）; 折后价: 0; 预算: 800 | 800
挂架
吊柜
|  |  | 名称: 厨柜; 时间点: 提前45-60天订; 折后价: 0; 预算: 8000 | 8000
|  | 餐厅 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 折后价: 0 | 0
|  | 卫生间 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 名称: 卫浴; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 名称: 花洒; 折后价: 0 | 0
|  |  | 名称: 浴室柜; 折后价: 0 | 0
|  | 客厅阳台 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 名称: 柜子; 折后价: 0 | 0
|  | 生活阳台 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 名称: 洗衣机; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 名称: 洗衣机置物架; 折后价: 0 | 0
|  | 玄关 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家电; 折后价: 0 | 0
|  |  |  | 家具 | 置物柜+镜子
|  |  | 名称: 鞋柜; 折后价: 0 | 0
| 软装 | 卧室 (主卧 次卧 儿童房) | 数量: 3; 折后价: 0 | 0
|  |  | 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 名称: 空调; 折后价: 0 | 0
|  |  |  | 家具 | 床头柜
梳妆台
|  |  | 名称: 床; 折后价: 0 | 0
|  | 客厅 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  |  | 电器 | 烧水壶
|  |  | 名称: 电视; 折后价: 0 | 0
|  |  |  | 家具 | 沙发桌（可做电脑桌）
|  |  | 名称: 沙发（可变床）; 折后价: 0 | 0
|  | 厨房 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 名称: 微波炉; 折后价: 0 | 0
电饭煲
烤箱
|  |  | 分类: 家具; 名称: 碗架; 折后价: 0 | 0
|  | 餐厅 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 名称: 餐桌+凳子; 折后价: 0 | 0
|  | 卫生间 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 折后价: 0 | 0
|  | 客厅阳台 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 折后价: 0 | 0
|  | 生活阳台 | 数量: 1; 分类: 主材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 辅材; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 电器; 折后价: 0 | 0
|  |  | 分类: 家具; 折后价: 0 | 0

## 预算 (2)
室内分类 | 分类 | 名称 | 时间点 | 地址 | 联系人 | 数量 | 单位 | 单价 | 折扣 | 折后价 | 订金 | 总价 | 预算 | 实际差额 | 预算偏差（+省 -多） | 备注 | 备注2
100%
开工手续 | 物管收费 | 契税 | 收房时交，12/29/2017 |  |  | 1 | 份 | 11182.26 | 1 | 11182.26 | 0 | 11182.26 | 12000 | 817.74 | 6.814% |  | N/A | 基装总价 | 134809.1628
|  | 维修基金 | 收房时交，12/29/2017 |  |  | 1 | 份 | 2497 | 1 | 2497 | 0 | 2497 | 2000 | -497 | 24.85% |  | N/A | 基装总预算 | 203625
|  | 物管费 | 收房时交（可以以后交），12/29/2017 |  |  | 1 | 年 | 4628.36 | 0.98 | 4535.7928 | 0 | 4535.7928 | 4000 | -535.7928 | 13.39% |  | N/A | 差额（+省 -多） | 68815.8372
|  | 转移登记费+贴花税 | 收房时交，12/29/2017 |  |  | 1 | 份 | 85 | 1 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0% |  | N/A | 偏差（+省 -多） | 33.8%
|  | 装修施工管理费 | 物业审核完装修方案，办理装修施工证时，1/12/2018 |  |  | 1 | 份 | 524.82 | 1 | 524.82 | 0 | 524.82 | 500 | -24.82 | 4.964% |  | N/A
设计 | 自己收集 | 意向图 | 收房前后收集大家的装修方案，网上找参考图片，12/10/2017 - 1/10/2018 |  |  | 1 | 份 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | N/A
|  | 施工图 | 根据收集资料自己画，1/10/2018 to 1/12/2018 |  |  | 1 | 份 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | N/A
|  | 水电图 | 水电改造时，自己加插座，开发商水电地上地下都没动过，1/20/2018 |  |  | 1 | 份 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | N/A
施工 | 泥工 | 拆墙/铲保温层/补平/运建渣 | 开工仪式后，第一项，1/13/2018，两天，留小建渣回填 |  |  | 1 | 套 | 2200 | 1 | 2200 | 0 | 2200 | 2500 | 300 | 12% |  | N/A
| 水电工 | 水电改造 | 水管包完改水电 |  |  | 1 | 套 | 3600 | 1 | 3600 | 0 | 3600 | 4500 | 900 | 20% |  | N/A
| 泥工 | 包水管 | 拆建项目完成后就包完水管 |  |  | 2 | 根 | 150 | 1 | 150 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0% |  | N/A
| 泥工 | 客厅阳台地平 |  |  |  | 1 | 套 | 80 | 1 | 80 | 0 | 80 | 80
| 泥工 | 厨房卫生间回填/打地平 |  |  |  | 1 | 套 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0% |  | N/A
| 泥工 | 贴厨卫墙砖，地砖 |  |  |  | 56 | m2 | 45 | 1 | 45 | 0 | 2520 | 2700 | 180 | 6.667% | 厨房生活阳台： 墙砖2.7*2.4=6.5 地砖1.8*1.3=2.34 墙砖1.*2.4=24 地砖3.35*1.55=5.2 卫生间： 墙砖8*2.4=19 地砖2*1.85=3.7 | N/A
| 泥工 | 刷漆(界面剂/石膏找平/腻子/喷涂) |  |  |  | 240 | m2 | 25 | 1 | 25 | 0 | 6000 | 6250 | 250 | 4% |  | N/A
| 泥工 | 门槛石 |  |  |  | 2 | 个 | 30 | 1 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0%
| 泥工 | 地板自流平水泥找平 |  |  |  | 1 | 次 | 600 | 1 | 600 | 0 | 600 | 1000 | 400 | 40%
| 泥工 | 防水 |  |  |  | 40 | m2 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0% |  | N/A
| 木工 | 客厅吊顶 |  |  |  | 7 | 张 | 120 | 1 | 120 | 0 | 840 | 1200 | 360 | 30% |  | N/A
|  | 阳台吊顶 |  |  |  | 1 | 张 | 160 | 1 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0%
|  | 封窗红砖两个 |  |  |  | 1 | 套 | 150 | 1 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0% |  | N/A
|  | 安装挂架和洁具 |  |  |  | 1 | 次 | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 50%
|  | 师傅帮买装水槽装孔灯等的材料费 |  |  |  | 1 | 次 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 | 300 | 100 | 33.33%
|  | 打扫卫生 |  |  |  | 1 | 套 | 350 | 1 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0%
| 天然气公司 | 改天然气 |  |  |  | 1 | 次 | 257.3 | 1 | 257.3 | 0 | 257.3 | 300 | 42.7 | 14.23% |  | N/A
| 日杂 | 买水 |  |  |  | 1 | 份 | 122 | 1 | 122 | 0 | 122 | 100 | -22 | 22% | 45师傅+20地板+10送地板上+10师傅+7送橱柜+12吊顶+10师傅+8飘窗
|  | 请师傅吃饭 |  |  |  | 1 | 次 | 278 | 1 | 278 | 0 | 278 | 200 | -78 | 39% | 32地板上+28送地板+58师傅黄焖鸡+34装台面师傅+34吊顶+64师傅和装门师傅+28飘窗石
|  | 鞋套 |  |  |  | 2 | 个 | 15 | 1 | 15 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0%
|  | 充电费 |  |  |  | 1 | 次 | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 50% |  | N/A
主材/家具 | 卧室 | TATA木门 | 提前45-60天订，双十二定，一个门至少便宜400，12/12/2018 | 南湖路TATA木门 | TATA木门小刘小张（微信） | 3 | 扇 | 1299 | 1 | 1299 | 0 | 3897 | 3000 | -897 | 29.9% |  | N/A | 软装
|  | TATA木门锁+合页 | 同上 |  |  | 3 | 套 | 368 | 1 | 368 | 0 | 1104 | 1000 | -104 | 10.4% |  | N/A
|  | 茶几（电视桌） |  |  |  | 1 | 个 | 2200 | 1 | 2200 | 0 | 2200 | 1000 | -1200 | 120%
|  | 电视柜2米 |  |  |  | 1 | 个 | 2200 | 1 | 2200 | 0 | 2200 | 1500 | -700 | 46.67%
|  | 沙发3+2 |  |  |  | 1 | 套 | 5300 | 1 | 5300 | 2000 | 5300 | 6000 | 700 | 11.67% | 原价的6500,卖6000,小黄黄说心里价位5500,试探了一下5000行不行，结果打了个电话，5300搞定 | N/A
|  | 地板 | 提前15天预约测量，提前10天预约安装 | 卢森地板（南富森4楼电梯口旁） | 瑞士卢森 - 糖糖（微信） | 63 | m2 | 169 | 1 | 169 | 520 | 10647 | 15000 | 4353 | 29.02% | 免运费安装费,优惠了180+200,然后还可以退507,建材里体验最好的就是地板了。最近总价11213 | N/A
|  | 踢脚线 |  | 卢森地板（南富森4楼电梯口旁） | 瑞士卢森 - 糖糖（微信） | 25 | 根 | 15 | 1 | 15 | 0 | 375 | 1000 | 625 | 62.5% |  | N/A
|  | 地板阴角线 |  |  |  | 1 | 根 | 25 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | -25 | 0%
|  | 门扣(万能扣，万能平扣，中直角) |  | 卢森地板（南富森4楼电梯口旁） | 瑞士卢森 - 糖糖（微信） | 3 | 根 | 68 | 1 | 68 | 0 | 204 | 200 | -4 | 2% |  | N/A
| 厨房/卫生间/生活阳台 | 厨柜 | 第四城团购交订金，1/13/2018，复尺签合同，2/6/2018，生产周期60天 | V派，红星美凯龙B4号电梯10楼 |  | 1 | 个 | 7684 | 1 | 7684 | 500 | 7684 | 9000 | 1316 | 14.62% |  | N/A
|  | 餐桌 |  |  |  | 1 | 套 | 3500 | 1 | 3500 | 2000 | 3500 | 3600 | 100 | 2.778% | 9300总价的订金2000 | N/A
|  | 天燃气灶(能率) |  |  |  | 1 | 个 | 2604.8 | 1 | 2604.8 | 0 | 2604.8 | 3000 | 395.2 | 13.17%
|  | 天燃气管3根 |  |  |  | 1 | 套 | 118 | 1 | 118 |  | 118 | 120 | 2 | 1.667%
|  | 抽油烟机+燃气灶(方太) | 京东年货节活动，2/2/2018 | 京东 |  | 1 | 套 | 2419 | 1 | 2419 | 0 | 2419 | 4000 | 1581 | 39.52% |  | N/A
|  | 抽油烟机倒烟阀 |  |  |  | 1 | 个 | 80 | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | -80 | 0%
|  | 水槽(洁帝) | 签厨柜合同当天，2/6/2018 | 洁帝 |  | 1 | 套 | 775.68 | 1 | 775.68 | 0 | 775.68 | 800 | 24.32 | 3.04% |  | N/A
|  | 瓷砖(厨卫墙地) | 敲墙开工后去订， | 淘砖网（西门） |  | 1 | 套 | 6180 | 1 | 6180 | 1000 | 6180 | 8000 | 1820 | 22.75% | 厨墙/生活阳台100*100mm 6.5+24白格子金意陶，300*600尺寸，数量170，单价19.5，金额3315 厨卫地深灰2.34+5.2深灰，300*300尺寸，数量128，单价7.5，金额960 卫墙19浅灰100*100mm小格子，300*600尺寸，数量106，单价17.5，金额1855， 加工砖背胶1桶150， 2mm卡子两袋送 总价6280，淘宝网优惠100元券 | N/A
|  | 地漏(潜水艇) | 快贴完砖 | 京东（潜水艇） |  | 1 | 套 | 208 | 1 | 208 | 0 | 208 | 300 | 92 | 30.67% |  | N/A
|  | 联邦尚品道吊顶 | 厨卫贴砖时 | 红星美凯龙 | 李科群（微信） | 1 | 套 | 2748 | 1 | 2748 | 500 | 2748 | 3000 | 252 | 8.4% | 免运费 | N/A
|  | 过门石-厨房 | 客厅吊顶完，2/25/2018 | 中储福森建材市场 |  | 2 | 个 | 80 | 1 | 80 | 0 | 160 | 200 | 40 | 20%
|  | 过门石-卫生间 | 客厅吊顶完，2/25/2018 | 中储福森建材市场 |  | 1 | m2 | 80 | 1 | 80 | 0 | 80 | 100 | 20 | 20%
|  | 潜水艇角阀和龙头两个 |  |  |  | 1 | 套 | 327 | 1 | 327 | 0 | 327 | 300 | -27 | 9%
|  | 钛合金推拉门-厨房/卫生间 | 客厅吊顶完，2/25/2018，生产周期1个月 | 中储福森建材市场 | 美心.工艺门 | 1 | 套 | 3800 | 1 | 3800 | 1000 | 3800 | 3000 | -800 | 26.67% | 坑爹的写错，锁也没对 | N/A
| 卫生间卫浴 | 浴室柜 |  |  |  | 1 | 个 | 1640 | 1 | 1640 | 0 | 1640 | 1000 | -640 | 64% | 淘宝送货上门加送安装费 | N/A
| 名称: 马桶; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 订金: 0; 总价: 0; 预算: 3000 | 3000 | 100%
|  | 潜水艇黑色大溪地花洒 |  |  |  | 1 | 个 | 899 | 1 | 899 | 0 | 899 | 1500 | 601 | 40.07% | 京东买的潜水艇，相当好，平时卖的1000多，整了两个优惠到900,和其它一般品牌也相关不大了。 | N/A
| 整体 | 阳台/卧室封窗 76断桥 （包安装） | 敲墙开工后早订，施工要衔接搭的架子 | 杰地门窗 | 杰地门窗婷妹儿（微信） | 18.22 | m2 | 530 | 1 | 530 | 0 | 9656.6 | 7000 | -2656.6 | 37.95% |  | N/A
|  | 生活阳台封窗 50断桥 （包安装） | 同上 | 同上 | 同上 | 7.45 | m2 | 420 | 1 | 420 | 0 | 3129 | 3000 | -129 | 4.3% |  | N/A
|  | 飘窗石（包安装） | 墙上开始打石膏 | 中储福森建材市场 |  | 4.95 | m | 245 | 1 | 245 | 500 | 1212.75 | 1000 | -212.75 | 21.27%
|  | 窗台石（包安装） | 同上 | 中储福森建材市场 |  | 9.5 | m | 95 | 1 | 95 | 0 | 902.5 | 1000 | 97.5 | 9.75% | 给老板红包，背石头太远 | N/A
|  | 飘窗石上楼费（红包） |  |  |  | 1 | 个 | 88 | 1 | 88 | 0 | 88 | 0 | -88 | 0%
| 名称: 窗帘; 折后价: 0; 订金: 0; 总价: 0; 预算: 6000 | 6000 | 100%
|  | 施耐德开关插座1批 |  |  |  | 1 | 套 | 218 | 1 | 218 | 0 | 218 | 200 | -18 | 9%
|  | 施耐德开关插座2批 |  |  |  | 1 | 套 | 220 | 1 | 220 | 0 | 220 | 200 | -20 | 10%
|  | 施耐德开关插座3批，补缺 |  |  |  | 1 | 套 | 88 | 1 | 88 | 0 | 88 | 100 | 12 | 12%
|  | 施耐德开关插座4批（6个带开关，10个标准插座） |  |  |  | 1 | 套 | 138 | 1 | 138 | 0 | 138 | 0 | -138 | 0%
|  | 墙面漆 |  |  |  | 1 | 套 | 1860 | 1 | 1860 | 0 | 1860 | 3000 | 1140 | 38%
| 柜子 | 玄关鞋柜 |  |  |  | 1 | m2 | 3500 | 1 | 3500 | 1000 | 3500 | 10000 | 6500 | 65% | 4.8m2, 吸塑门650一个平方 | N/A
|  | 厨房吊柜 |  |  |  | 1 | m2 | 650 | 1 | 650 | 0 | 650 | 500 | -150 | 30% | 0.95m2
|  | 主卧衣柜 |  |  |  | 1 | m2 | 7400 | 1 | 7400 | 0 | 7400 | 5000 | -2400 | 48% | 5.2m2, 实木门1380一平，柜体原本克洛斯邦410一平 | N/A
辅材 | 水泥河沙 | 水泥 | 师傅边施工边叫 | 物业附近，和物业合作商家 | 余军 | 24 | 袋 | 35 | 1 | 35 | 0 | 840 | 1500 | 660 | 44% |  | N/A
|  | 河沙 | 同上 | 同上 |  | 3.5 | 方 | 200 | 1 | 200 | 0 | 700 | 1000 | 300 | 30% |  | N/A
| 零散辅材 | 界面剂 | 开始做墙前 |  |  | 1 | 桶 | 110 | 1 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0% |  | N/A
|  | 自流平界面剂-雨虹 |  |  |  | 1 | 桶 | 180 | 1 | 180 | 0 | 180 | 100 | -80 | 80%
|  | 自流平水泥+刷漆保护膜（遮蔽膜） |  |  |  | 1 | 套 | 755 | 1 | 755 | 0 | 755 | 500 | -255 | 51% | 一袋只能弄3个平方，一共60个平方左右，买21袋，50cm和30cm的各有， | N/A
|  | 乐诚石膏 |  | 小区大门口 | 王姐 | 53 | 袋 | 20 | 1 | 20 | 0 | 1060 | 1000 | -60 | 6% |  | N/A
|  | 乐诚腻子 |  | 同上 | 同上 | 27 | 件 | 28 | 1 | 28 | 0 | 756 | 1000 | 244 | 24.4% |  | N/A
|  | 腻子石膏运费加价 |  |  |  | 1 | 次 | 80 | 1 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0% | 一次加运费30， 一次加价5*8 | N/A
|  | 擦瓷砖剂 |  | 师傅买 |  | 1 | 瓶 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 75% |  | N/A
|  | 美缝剂和工具 |  |  |  | 1 | 套 | 379 | 1 | 379 | 0 | 379 | 300 | -79 | 26.33%
|  | 美缝剂和工具2 |  |  |  | 1 | 套 | 176 | 1 | 176 | 0 | 176 | 300 | 124 | 41.33%
|  | 美缝剂和工具3 |  |  |  | 1 | 套 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0%
|  | 中储买美缝剂枪 |  |  |  | 1 | 个 | 55 | 1 | 55 | 0 | 55 | 0 | -55 | 0%
|  | 美缝纸胶袋10卷后+垃圾桶 |  |  |  | 1 | 套 | 45 | 1 | 45 | 0 | 45 | 50 | 5 | 10%
|  | 美缝纸胶袋，白乳胶牛皮纸 |  |  |  | 1 | 套 | 41.5 | 1 | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | -41.5 | 0%
|  | 三个清洁铲18,两个帕子6,七个纸胶带14 |  |  |  | 1 | 套 | 38 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | -38 | 0%
|  | 草酸15手套两个14帕子3张 |  |  |  | 1 | 套 | 35 | 1 | 35 | 0 | 35 | 150 | 115 | 76.67%
|  | 卫生间门锁 |  |  |  | 1 | 个 | 58 | 1 | 58 | 0 | 58 | 150 | 92 | 61.33%
|  | 可甩水的拖把（美缝拖瓷砖） |  |  |  | 1 | 套 | 90 | 1 | 90 | 0 | 90 | 50 | -40 | 80%
|  | 记号笔 |  | 小区旁边超市 |  | 3 | 支 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | 1 | 10% |  | N/A
| 分类: 电气; 数量: 1; 单位: 套; 折后价: 0; 订金: 0; 总价: 0; 预算: 600 | 600 | 100%
| 折后价: 0; 订金: 0; 总价: 0; 预算: 0 | 0 | 0%
| 分类: 其余全部; 折后价: 0; 订金: 0; 总价: 0; 预算: 0 | 0 | 0%
|  | 吸吊顶工具 |  |  |  | 1 | 套 | 23 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | -23 | 0% | 淘宝买的超大超划算
|  | 撮箕，橡胶手套，编织袋，保鲜膜 |  |  |  | 1 | 套 | 38 | 1 | 38 | 0 | 38 | 50 | 12 | 24%
|  | 石膏板，钉子，滚筒，木条，白乳胶，阳/阴角线，吊顶桑拿板 | 厨卫贴砖时，师傅指定时间去一次买完，主要先吊顶，然后刷墙 | 华阳南湖万家湾，兔宝宝 | 高建（七叔侄儿） | 1 | 套 | 1110 | 1 | 1110 | 0 | 1110 | 1500 | 390 | 26% | 见照片，按师傅要求买，优惠零头4块 | N/A
家电 | 分类: 厨房; 名称: 微波炉; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 400 | 400 | 100% |  | N/A
| 名称: 冰箱; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 3000 | 3000 | 100% |  | N/A
| 名称: 小厨宝; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 200 | 200 | 100%
| 名称: 垃圾处理器; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 1000 | 1000 | 100%
| 名称: 净水器; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 0 | 0 | 0% |  | N/A
| 分类: 生活阳台; 名称: 洗衣机; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 2000 | 2000 | 100% |  | N/A
| 分类: 灯具; 名称: 客厅灯; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 3000 | 3000 | 100%
|  | 飞利浦孔灯 |  |  |  | 19 | 个 | 20.8 | 0.8 | 16.64 | 0 | 316.16 | 500 | 183.84 | 36.77%
| 名称: 餐厅灯; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 0 | 0 | 0% |  | N/A
| 整体 | 空气净化器 |  |  |  | 1 | 个 | 1399 | 1 | 1399 |  | 1399 | 1500 | 101 | 6.733% |  | N/A
| 名称: 空调-客厅; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 6000 | 6000 | 100% |  | N/A
| 名称: 空调-卧室; 数量: 3; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 6000 | 6000 | 100% |  | N/A
| 名称: 扫地机器人; 数量: 1; 单位: 个; 折后价: 0; 总价: 0; 预算: 1500 | 1500 | 100% |  | N/A
软装家具 | 分类: 卧室; 名称: 主卧床; 总价: 0; 预算: 2000 |  | 0% |  | N/A
| 名称: 次卧床; 总价: 0; 预算: 2000 |  | 0% |  | N/A
| 名称: 床垫; 总价: 0; 预算: 4000 |  | 0% |  | N/A
| 总价: 0; 预算: 0 |  | 0% |  | N/A
| 分类: 客厅; 名称: 客厅; 总价: 0; 预算: 1000 |  | 0% |  | N/A
| 名称: 沙发; 数量: 1; 单位: 套; 总价: 0; 预算: 6000 |  | 0% |  | N/A
厨房/卫生间/生活阳台
| 分类: 整体; 名称: 窗帘; 单位: m2; 总价: 0; 预算: 8000 |  | 0% |  | N/A

## 师傅报价
阳台厨房 | 墙砖 | 2.7*2.4=6.5 | 6.5 | 总平 | 60.74
| 地砖 | 1.8*1.3=2.34 | 2.34
| 墙砖 | 10*2.4=24 | 24
| 地砖 | 3.35*1.55=5.2 | 5.2
卫生间 | 墙砖 | 8*24=19 | 19
| 地砖 | 2*1.85=3.7 | 3.7
卫生间回填+客厅 |  | 800
防水40平方*25元 |  | 1000
吊顶客厅 | 18米*120元 | 2160
吊顶过道 6.5*120元 | 3*1.5=4.5 | 780
1.8*1.1=2
封下水道3根*300元 |  | 900
水电改造含电线盒 |  | 4500
墙面300平方*45元 |  | 13500
打拆墙加补 |  | 3500
瓷地砖61平方*120元 |  | 7320
| 总价 | 34460

## 材料分类
材料分类
主材
辅材
电器
家具

## 装修顺序
装修顺序
前期准备
基装
硬装
软装

## 室内分类
卧室 | 3
客厅 | 1
厨房 | 1
餐厅 | 1
卫生间 | 1
阳台 | 1
生活阳台 | 1